업 무 분 장 표

2026년 취약노동자 원탁회의 결과보고회 행사대행 용역 · 마마미디어 / 코리아스픽스

행사: (1차) 경상권 11.10.(부산) / (2차) 충청권 11.24.(대전), 각 50명 내외   |   작성: 2026.10.19. 코리아스픽스

1. 역할 구분 원칙

코리아스픽스(계약 주체): 노사발전재단과의 계약·협의·보고 창구, 사업 총괄, 참가자 모집·관리 및 수당서류, 콘텐츠(자료집·시나리오 큐카드), 마이크택·명패·명찰, 사전 티타임, 접수 시스템(노트북·프린터).

마마미디어(제작·기술 협력사): 행사장 조성, 음향·영상 기술, 키비주얼·현수막·배너·폼보드, 사진·영상 촬영·편집, 현장 운영 PM·보조, 참석자 다과, 제작·기술 인력 출장·운송.

재단 지시·변경사항은 코리아스픽스가 접수하여 마마미디어에 전달하며, 마마미디어는 재단과 직접 확정하지 않습니다.

표기: ● 주관(책임 수행)  ○ 협조(자료 제공·검토)  - 해당 없음

2. 과업별 업무분장

| 구분 | 세부 업무 | 마마미디어 | 코리아스픽스 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기획·총괄 | 착수회의, 세부 운영계획 수립, 재단 협의·보고 | ○ | ● | 재단 단일 창구: 코리아스픽스 |
| 기획·총괄 | 행사 운영 전담팀 구성 | ● | ● | 각사 인력 명단 공유 |
| 기획·총괄 | 사전 현장 답사, 장소 담당자 협의 | ● | ○ | 답사 결과 공유 |
| 기획·총괄 | 결과보고(재단 제출) | ○ | ● | 사진·영상 결과물은 마마미디어 제공 |
| 행사장 조성 | 행사장 대관(예산 150만원/회) | ● | ○ | 재단 직접 계약 시 제외 |
| 행사장 조성 | 회의장(원탁) 배치·설치·철수, 플로어플랜 | ● | ○ |  |
| 행사장 조성 | 스크린·조명·음향 연출, 음향감독·영상오퍼레이터 | ● | - | 시설 기본장비 활용, 추가 임차 별도 |
| 시스템 | 노트북 임차(발표 송출용·접수용 각 1대) | ○ | ● | 발표 송출 연결은 영상오퍼레이터 협조 |
| 시스템 | 프린터 임차(현장 출력·명찰 재출력) | - | ● |  |
| 시스템 | 접수 동선 셋팅, 접수대 비품·소모품 | ○ | ● |  |
| 제작물 | 키비주얼(2회 공통) | ● | ○ | 문안·로고 코리아스픽스 제공 |
| 제작물 | 현수막 | ● | ○ | 시안 재단 컨펌은 코리아스픽스 경유 |
| 제작물 | 배너(X배너) | ● | ○ |  |
| 제작물 | 폼보드(안내·포토존) | ● | ○ |  |
| 제작물 | 행사 자료집(혹은 리플릿) 원고 취합·편집·인쇄 | ○ | ● | 마마미디어: 키비주얼 적용 협조 |
| 제작물 | 사회자 시나리오·큐카드 | - | ● |  |
| 제작물 | 마이크택 | ○ | ● | 디자인 톤 마마미디어 협조 |
| 제작물 | 명패·명찰 | ○ | ● | 명단 확정 후 출력 |
| 제작물 | 참석자 다과·생수(각 50명) | ● | ○ | 인원 확정은 코리아스픽스 |
| 제작물 | 사전 티타임 준비(내빈·발제자 10명 내외) | ○ | ● |  |
| 진행·운영 | 현장 운영 PM, 현장 운영 보조(마이크 전달 등) | ● | - |  |
| 진행·운영 | 사업 총괄책임자 현장 상주, 재단·VIP 응대 | - | ● |  |
| 진행·운영 | 참석자 등록·접수·안내, 수당 서명 접수 | - | ● |  |
| 진행·운영 | 사전 리허설 | ● | ● | 큐시트 코리아스픽스 작성 |
| 행사기록 | '26년 원탁회의 현장스케치 영상(2회 공통 상영) | ● | ○ | 원탁회의 사진·자료 코리아스픽스/재단 제공 |
| 행사기록 | 결과보고회 사진 촬영·스케치 영상 촬영·편집 | ● | ○ |  |
| 참가자 | 모집 홍보방안 수립, 모집 안내 | - | ● | 재단 협의 하 진행 |
| 참가자 | 참가자 선발·DB 관리·사전 안내·참석 확인 | - | ● |  |
| 참가자 | 수당지급명세서 취합·재단 제출 | - | ● | 참석수당 자체는 재단 부담 |
| 출장·운송 | 제작·기술 인력 출장, 장비·제작물 운송·숙박 | ● | - |  |
| 출장·운송 | 코리아스픽스 운영 인력 출장 | - | ● |  |

3. 견적 연계 (내부 참고)

| 구분 | 내용 | 금액 |
| --- | --- | --- |
| 마마미디어 | 통합견적(2회 합산) — 재단 견적에 VAT 포함 금액 기준으로 반영 | 18,190,000원 (VAT 포함) |
| 코리아스픽스 | 직접수행 항목(총괄·노트북·프린터·자료집·시나리오·마이크택·명패·명찰·티타임·접수·참가자관리·출장) | 9,530,000원 (VAT 별도) |
| 재단 견적 | 직접비 27,720,000 + 일반관리비 5% + 기업이윤 5%, 공급가액 만원 미만 절사 | 30,560,000원 + VAT = 33,616,000원 |

4. 제외 및 협의 사항

제외: 참석수당(재단 부담), 전문사회자, 식사, 온라인 생중계, 시설 기본장비 외 추가 장비 임차.

대관료는 예산액이며 장소·예약 확정 후 실비 정산. 인쇄물(회당 30만원 한도)·자료집 수량·규격은 착수회의 후 확정.

일정·장소 변경 등 재단 요청사항은 코리아스픽스가 접수하여 양사 협의 후 반영.