## 표지·범례
2026 스포츠안전재단 손해구제 서비스 FGI 큐시트 v1.0
코리아스픽스 숙의공론컨설팅본부 · 작성 2026-09-06 · 근거: 실행계획안 및 진행 시나리오 v0.9.1, 회차별 현장 기록 문서 v0.7
1. 회차 일정
그룹 | 일시 | 장소 | 대상 | 큐시트 시트
그룹 1 · 사업 이용 고객 | 2026-09-07(월) 14:00~16:00 | 패스트파이브 서울역점 (서울 용산구 동자동 56 트윈시티 남산2) | 민간·공공 체육단체, 체육시설 관리자, 선수, 동호인 (6~7명, 2025년 서비스 가입자) | G1_큐시트
그룹 2 · 사업협력 단체 | 2026-09-08(화) 14:00~16:00 | 스포츠안전재단 교육장 (서울 송파구 올림픽로 424, 올림픽공원 테니스경기장 3층) | 대한체육회, 시도체육회, 종목단체, 대학스포츠, 장애인체육 등 (현장 7명 + 서면 1명) | G2_큐시트
그룹 3 · 손해구제 전문가 | 2026-09-15(화) 14:00~16:00 | 패스트파이브 삼성1호점 (서울 강남구 테헤란로87길 36 City Airport Tower 24층) | 공제사·손해보험사·브로커·손해사정·학계 (현장 7명 + 서면 2~3명) | G3_큐시트
그룹 4 · 재단 내부 관계자 | 2026-09-17(목) 14:00~16:00 | 스포츠안전재단 교육장 (서울 송파구 올림픽로 424, 올림픽공원 테니스경기장 3층) | 재단 임직원 — 보임자 4명, 실무자 4명 (안전공제실 등 관련 부서, 개인 명단 미정) | G4_큐시트
2. 시트 구성 (큐시트 3종)
시트 | 용도 | 보는 사람 | 비고
공통_준비운영 | D-3 · D-1 체크리스트, 회차별 날짜, 사후 일정 | PM · 스탭 전원 | 회차마다 반복 사용
G1~G4_큐시트 | 내부용 + 모더레이터용 겸용. 당일 준비(T-180분~) → 도입 → 파트별 질문 원문 → 마무리 → 종료 후 | 모더레이터 · 스크립터 · 오거나이저 · 등록관리 · 기술 | 모더레이터는 G~I열만 보면 된다. 스탭은 J열.
공유용_요약 | 회차별 파트 시각표만 담은 대외용 | 재단 담당자 · 참관자(시그널앤펄스) | 질문 원문·연락처 없음. 그대로 공유 가능
3. 사용법 · 범례
입력 셀 (노란 바탕·파란 글씨) | 각 회차 시트 C4 ‘시작 시각’과 파트 헤더의 소요(분). 나머지 시각은 수식으로 자동 계산된다.
회색 행 | 당일 준비 (T-180분 ~ T=0). 시작 시각 기준 역산.
파란 굵은 행 | 파트 헤더. 시작·종료·소요. 스크립터가 K열에 실제 시작 시각을 적는다.
하늘색 행 | 송출 — 기술 스탭이 인터뷰룸 모니터를 전환하는 시점.
노란 행 | 거수 — 오거나이저가 인원 수를 기록한다.
연두 행 | 평가지 — 등록 관리가 배부·회수한다.
주황 행 | 종료 후 — 파일 저장, 답례, 종료 직후 정리, 철수.
4. 운영 인력 (회차당 6인)
역할 | 성명 | 휴대전화 | 담당 업무
PM · 총괄 | 이소연 차장 |  | 일정·품질 총괄, 안전 대책, 종료 직후 정리 주관
모더레이터 |  |  | 인터뷰룸 진행, 질문, 송출 시점 지시
스크립터 |  |  | 모니터링룸 실시간 기록, 실제 시작 시각, 녹취록 초안
오거나이저 |  |  | 모니터링룸 총괄, 거수 결과 기록, 모더레이터에 시그널
등록 관리 (2인) |  |  | 등록데스크, 동의서·평가지 회수, 답례 지급, 참석 확인 전화
기술 |  |  | 줌 카메라 3대, Plaud 2대, 화면 송출, 인터넷
참관 (시그널앤펄스 2인) |  |  | 모니터링룸 참관
※ 노란 칸은 회차 확정 시 기입. 현장 기록 문서 v0.7에도 같은 칸이 비어 있다.
5. 확인 필요 (2026-09-06 기준)
☐ 사후 서면 의견 제출 채널(이메일·온라인 폼) — 그룹 1 마무리(9/7 15:50) 전 확정
☐ 그룹 2 예비 10분 배분 — 권장: 개선 제안·협력 확대 25분
☐ 운영 인력 성함·휴대전화, 비상 연락처(건물 관리실·재단 담당자·인근 병원)
☐ 그룹 4 참석자 개인 명단 (재단 전달 대기)
☐ 9/7은 그룹 1 D-day이자 그룹 2 D-1 — 종료 후 그룹 2 참석 확인 전화 1차·리허설 담당 지정

## 공통_준비운영
공통 준비·운영 일정 (회차마다 반복)
표준: 코리아스픽스 업무표준 ③단계 3.2 FGD 항목 + 실행계획안 v0.9.1 추진 절차. 날짜는 2026-09-06 기준.
1. 회차별 날짜
시점 | 그룹 1 | 그룹 2 | 그룹 3 | 그룹 4 | 비고
D-3 준비 점검 | 9/4(금) | 9/4(금)에 함께 | 9/11(금) | 9/14(월) | 주말이면 직전 금요일
D-1 리허설 · 참석 확인 1차 | 9/6(일) | 9/7(월) 그룹 1 종료 직후 | 9/14(월) | 9/16(수)
D-day | 9/7(월) | 9/8(화) | 9/15(화) | 9/17(목) | 14:00~16:00
D+1 서면 평가지 입력 | 9/8(화) | 9/9(수) | 9/16(수) | 9/18(금)
사후 서면 의견 마감 (3영업일) | 9/10(목) | 9/11(금) | 9/18(금) | 9/22(화)
녹취록 완성 (D+10) | 9/17(목) | 9/18(금) | 9/23(수) ※ | 9/23(수) 또는 9/29(화) ※ | ※ 추석 연휴(9/24~9/28 예상) 회피, 재단 협의
2. D-3 체크리스트
시점 | 업무 |  |  | 담당 | 확인
D-3 | 장소 인터넷(Wi-Fi·유선) 계정·속도·동시 접속 가능 대수 확인 |  |  | 기술 | ☐
D-3 | 모니터링룸 책상·의자 = 참관 인원 + 스탭 3인 요청 (재단 교육장은 재단 담당자 경유) |  |  | 등록관리 | ☐
D-3 | 모더레이터 사전 브리핑 60분 — 과업 목적·조사 설계·재단 사업 구조·관련 법령 4종·그룹별 질문 의도·송출 자료 |  |  | PM | ☐
D-3 | 참석 확정자 안내 문자 2차 (일시·장소·대중교통·주차) |  |  | 등록관리 | ☐
D-3 | 서면 평가지·동의서·답례 서류·명패·사후 의견 안내문 인쇄 (인원 + 5부) |  |  | 등록관리 | ☐
D-3 | 대체 참석자 Pool 5명 이상 확보 상태 확인, 서면 참여자에게 질문지·평가지 발송 |  |  | PM | ☐
3. D-1 체크리스트
시점 | 업무 |  |  | 담당 | 확인
D-1 | 진행 리허설 — 큐시트 순서대로 스크립트 낭독, 송출 자료 전환, 줌·녹음 동선 |  |  | PM | ☐
D-1 | 참석 확인 전화 1차 (R.S.V.P), 불참 시 대체 Pool 즉시 충원 |  |  | 등록관리 | ☐
D-1 | 모니터링룸 참관자에게 일시·장소·주차·노트북 지참 안내 |  |  | 오거나이저 | ☐
D-1 | 패킹리스트 ‘담음’ 체크 — 서류·명패·노트북 2·줌 카메라 3·Plaud 2·멀티탭·랜선·테더링·다과 |  |  | 등록관리 · 기술 | ☐
D-1 | 큐시트·현장 기록 문서에 운영 인력 성함·휴대전화, 비상 연락처 기입, 모더레이터·스크립터용 2부 인쇄 |  |  | PM | ☐
D-1 | Plaud 2대·노트북·보조배터리 완충, 송출 자료 오프라인 사본 저장 |  |  | 기술 | ☐
4. 사후 일정
시점 | 업무 |  |  | 담당 | 확인
D+1 | 서면 평가지 입력, 녹화·녹음 파일 백업, 종료 직후 정리 내용 flow 게시 |  |  | 등록관리 · PM | ☐
D+3영업일 | 사후 서면 의견 취합 마감 → 출처 표시 후 그룹·주제별 코딩 |  |  | PM | ☐
D+10 | 녹취록 완성 — Plaud AI 초안 + 스크립터 교정, 발언별 주제 코드(A~J) 부여 |  |  | 스크립터 | ☐
녹취록 +5일 | 회차 분석 보고서 (Key Findings, 긍·부정 코딩, 정량조사 상이 지점) |  |  | 연구원 | ☐
D+7 ~ D+14 | 참석자 답례비·스탭 급여·장소 대관 정산 |  |  | 연구원 | ☐
10/12(월) 목표 | 종합 보고서 초안 (재단 납기 확정 시 갱신) |  |  | PM | ☐

## G1_큐시트
[그룹 1 · 사업 이용 고객] 스포츠안전재단 손해구제 서비스 FGI 큐시트
2026-09-07(월) · 패스트파이브 서울역점 (서울 용산구 동자동 56 트윈시티 남산2)
대상: 민간·공공 체육단체, 체육시설 관리자, 선수, 동호인 (6~7명, 2025년 서비스 가입자)
시작 시각 |  | 14:00 | ← 실제 시작이 늦어지면 이 셀만 수정 (전체 시각 자동 재계산)
도입 브리핑 |  | 사업명 변경 안내만 (특장점 브리핑 없음)
송출 자료 |  | 가입 화면 · AI 상담 화면 · 법령 안내 슬라이드 · 법령 슬라이드: https://docs.google.com/presentation/d/1qNKAob6CdE12D9baQVkZxUtktVQAWlEgfi2QJ_5gaso/edit
No. | 시작 | 종료 | 소요(분) | 파트 | 구분 | 진행 내용 (모더레이터 멘트 · 질문 원문) | 송출 · 자료 | 담당 | 스탭 액션 (모니터링룸 · 등록 · 기술) | 실제 시각 · 기록
1 | 11:00 |  | T-180분 | 당일 준비 | 참석 확인 | 참석 확인 전화 2차 — 불참 발생 시 대체 Pool에서 즉시 충원, 좌석·명패 재조정 |  | 등록관리
2 | 12:30 |  | T-90분 | 당일 준비 | 집결 | 스탭 현장 집결·입실 (대관 장소는 예약 시작 시각 확인). 비상구·소화기·대피로 확인 |  | 전원 · 기술
3 | 12:40 |  | T-80분 | 당일 준비 | 현장 미팅 | 역할·동선·비상 연락처·오늘 회차 특이사항(참석 인원, 서면 참여자, 참관자) 공유 |  | PM
4 | 13:00 |  | T-60분 | 당일 준비 | 세팅 | 인터뷰룸 좌석(원형·ㄷ자)·탁상 명패(P번호)·좌석배치표 배치 / 음료·종이컵·냅킨(여분 10%) / 모니터링룸 책상·의자·좌석별 전원 |  | 등록관리
5 | 13:15 |  | T-45분 | 당일 준비 | 기술 | 줌 카메라 3대 연결, 모니터링룸 화면·음향 확인 / 두 방 인터넷 속도 확인(끊기면 테더링) / 노트북별 전원·인터넷·현장 기록 문서 접속 / Plaud 2대 충전·녹음 대기 |  | 기술
6 | 13:30 |  | T-30분 | 당일 준비 | 송출 준비 | 송출 자료 순서대로 탭 열기 · 현장 기록 문서를 모더레이터 노트북에 열람 상태로 · 현장 리허설 1회전(송출 전환, 모니터링룸 화면·음향) |  | 기술
7 | 13:40 |  | T-20분 | 당일 준비 | 리마인드 | 모더레이터 리마인드 — 첫 5분 진행 순서와 송출 시점 재확인. 참관자 착석·개인정보 원칙(번호 사용·촬영 금지) 안내 |  | PM · 오거나이저
8 | 13:50 |  | T-10분 | 당일 준비 | 등록 | 등록 개시 — 인적 사항 확인, 명패 배부·좌석 안내, 녹음·녹화 동의서 서명, 사전 서면 평가지 배부·회수, 답례 지급 정보 서류 수령 |  | 등록관리
9 | 14:00 |  | T=0 | 당일 준비 | 시작 | 녹화·녹음 개시 — 줌 녹화 + Plaud 2대, 2인 육안 확인. 지각자는 시작 후 10분까지 입장 허용 |  | 기술 · 등록관리
10 | 14:00 | 14:10 | 10 | 도입 | 파트 | ▶ 도입 (10분) |  |  | 스크립터: 실제 시작 시각 기입 · 오거나이저: 예정 종료 5분 전 모더레이터에 시그널
11 |  |  |  |  | 안내 | 인사 — 오늘 참석해 주셔서 감사합니다. 지금부터 스포츠안전재단 손해구제 서비스 집단심층면접을 시작하겠습니다. |  | 모더레이터
12 |  |  |  |  | 소개 | 모더레이터 소개 — 진행을 맡은 (소속·성명)입니다. 오늘은 정답을 찾는 자리가 아니라 여러분의 경험과 의견을 듣는 자리입니다. |  | 모더레이터
13 |  |  |  |  | 소개 | 조사기관 소개 — 이 조사는 재단과 별개의 제3기관인 코리아스픽스가 수행합니다. |  | 모더레이터
14 |  |  |  |  | 확인 | 참석자 확인 — 명패의 응답자 번호를 확인해 주십시오. 오늘은 성명 대신 번호로 부르겠습니다. | 탁상 명패(P번호) | 모더레이터 | 등록관리: 미서명자 즉시 확인
15 |  |  |  |  | 확인 | 녹화·녹음 동의서 서명과 사전 서면 평가지 회수 여부를 확인한다. | 동의서 · 사전 서면 평가지 | 등록관리 | 등록관리: 미서명자 즉시 확인
16 |  |  |  |  | 안내 | 진행 안내 — 120분간 쉬는 시간 없이 진행합니다. 화장실은 필요하실 때 다녀오셔도 됩니다. |  | 모더레이터
17 |  |  |  |  | 안내 | 비밀보장 — 발언은 분석 목적으로만 쓰며 보고서에는 성명 없이 인용됩니다. 답변을 원하지 않으시면 넘어가셔도 됩니다. 중도 퇴장도 가능합니다. |  | 모더레이터
18 |  |  |  |  | 안내 | 발언 규칙 — 서로 다른 의견이 그대로 나오는 것이 좋습니다. 한 분씩 말씀해 주시고 다른 분 의견을 반박하지 않으셔도 됩니다. |  | 모더레이터
19 |  |  |  |  | 소개 | 참석자 자기소개 — 번호 순서로 소속과 재단 서비스 이용 경험을 한 줄씩 말씀해 주십시오. |  | 모더레이터
20 |  |  |  |  | 안내 | 사업명 변경 안내 — 재단 사업명이 기존 ‘공제 서비스’에서 ‘손해구제 서비스’로 변경되었습니다. 기존 ‘스포츠안전공제’가 보험 중심의 다소 한정적인 의미였다면, ‘손해구제 서비스’는 스포츠 활동 중 사고 발생 전·중·후 체육인에게 발생할 수 있는 다양한 손해를 폭넓게 구제한다는 의미입니다. 기존 공제보험도 손해구제 서비스에 포함되며, 오늘 논의의 주요 대상은 기존 공제보험입니다. |  | 모더레이터
21 | 14:10 | 14:20 | 10 | 인지·가입 경로 | 파트 | ▶ 인지·가입 경로 (10분) |  |  | 스크립터: 실제 시작 시각 기입 · 오거나이저: 예정 종료 5분 전 모더레이터에 시그널
22 |  |  |  |  | 질문 | 손해구제 서비스 도입 경로와 첫인상은 어떠했습니까? ① 소속 단체·협회/행사 주최 측 안내 ② 재단 홈페이지·SNS ③ 인터넷 검색 ④ 체육시설·지도자 안내 ⑤ 지인 추천 ⑥ 기타 |  | 모더레이터
23 |  |  |  |  | 거수 | 〔도입 경로〕 ①~⑥ → 인원 |  | 오거나이저 | 오거나이저: 인원 수 기록 → 스크립터 공유
24 |  |  |  |  | 질문 | 가입 전 민간 보험사 상품과 비교해 보셨습니까? (비교한 경우) 재단 상품을 선택한 결정적 이유는 무엇입니까? |  | 모더레이터
25 |  |  |  |  | 질문 | 도입 채널과 그 채널을 선택한 이유는 무엇입니까? ① 온라인 직접 가입 ② 소속 단체 일괄 가입 ③ 전화·오프라인 가입 |  | 모더레이터
26 | 14:20 | 14:35 | 15 | 가입 절차 (정량 A 연동) | 파트 | ▶ 가입 절차 (정량 A 연동) (15분) |  |  | 스크립터: 실제 시작 시각 기입 · 오거나이저: 예정 종료 5분 전 모더레이터에 시그널
27 |  |  |  |  | 질문 | 가입 절차는 전반적으로 어땠습니까? (간편 / 보통 / 번거로웠다) |  | 모더레이터
28 |  |  |  |  | 질문 | 무심사 가입(병력·부상 이력 무관)의 편의성을 실제로 체감하셨습니까? |  | 모더레이터
29 |  |  |  |  | 질문 | 가입 과정에서 중단하고 싶었거나 불편했던 순간이 있었습니까? — 구체적 에피소드로 청취 |  | 모더레이터
30 |  |  |  |  | 송출 | 인터뷰룸 모니터에 재단 홈페이지 가입 화면을 띄운다. | 재단 홈페이지 가입 화면 | 기술 | 기술: 인터뷰룸 모니터 전환
31 |  |  |  |  | 질문 | 온라인(모바일) 가입 화면과 소요시간은 적절했습니까? |  | 모더레이터
32 |  |  |  |  | 송출 | 인터뷰룸 모니터에 AI 상담 화면을 띄운다. | AI 상담 화면 | 기술 | 기술: 인터뷰룸 모니터 전환
33 |  |  |  |  | 질문 | AI 상담 서비스를 이용해 보셨습니까? 경험은 어땠습니까? |  | 모더레이터
34 | 14:35 | 14:45 | 10 | 콜센터·고객센터 (정량 B 연동) | 파트 | ▶ 콜센터·고객센터 (정량 B 연동) (10분) |  |  | 스크립터: 실제 시작 시각 기입 · 오거나이저: 예정 종료 5분 전 모더레이터에 시그널
35 |  |  |  |  | 질문 | 문의할 때 주로 어떤 채널을 이용하십니까? ① 콜센터(전화) ② 이메일 ③ 홈페이지 온라인 문의 ④ 경험 없음 |  | 모더레이터
36 |  |  |  |  | 거수 | 〔문의 채널〕 ①~④ → 인원 |  | 오거나이저 | 오거나이저: 인원 수 기록 → 스크립터 공유
37 |  |  |  |  | 질문 | 그 채널을 고르는 기준은 무엇입니까? |  | 모더레이터
38 |  |  |  |  | 질문 | 직원·상담원 응대와 상담 품질은 어땠습니까? 기억에 남는 좋았던·아쉬웠던 상담이 있습니까? |  | 모더레이터
39 | 14:45 | 14:55 | 10 | 상품 정보 이해 (정량 C 연동) | 파트 | ▶ 상품 정보 이해 (정량 C 연동) (10분) |  |  | 스크립터: 실제 시작 시각 기입 · 오거나이저: 예정 종료 5분 전 모더레이터에 시그널
40 |  |  |  |  | 질문 | 상품 정보는 주로 어디에서 얻으십니까? ① 재단 홈페이지 ② 콜센터 ③ 소속 단체·담당자 ④ 가입 시 안내자료 ⑤ 지인 |  | 모더레이터
41 |  |  |  |  | 질문 | 홈페이지 등에서 정보를 찾다가 어려웠거나 포기했던 경험이 있습니까? 어떤 정보였습니까? |  | 모더레이터
42 |  |  |  |  | 질문 | 가입한 상품의 보장 내용을 얼마나 정확히 알고 계십니까? |  | 모더레이터
43 |  |  |  |  | 질문 | 재단의 여러 서비스(상품 9종) 간에 헷갈렸던 경험이 있습니까? 어떤 부분이 혼동됩니까? |  | 모더레이터
44 | 14:55 | 15:10 | 15 | 상품·회비 (정량 D 연동) | 파트 | ▶ 상품·회비 (정량 D 연동) (15분) |  |  | 스크립터: 실제 시작 시각 기입 · 오거나이저: 예정 종료 5분 전 모더레이터에 시그널
45 |  |  |  |  | 질문 | 가장 만족하는 보장은 무엇입니까? (치료비 / 배상책임 / 입·통원 일당 / 골절 특화 / 실손 중복보상 등) |  | 모더레이터
46 |  |  |  |  | 질문 | 보장되지 않아 불안한 위험이 있습니까? (있다면) 보장 공백 인식 청취 |  | 모더레이터
47 |  |  |  |  | 질문 | 회비(공제료) 수준은 어떻다고 느끼십니까? (비싸다 / 적정하다 / 저렴하다) |  | 모더레이터
48 |  |  |  |  | 거수 | 〔회비 수준〕 비싸다 / 적정 / 저렴 → 인원 |  | 오거나이저 | 오거나이저: 인원 수 기록 → 스크립터 공유
49 |  |  |  |  | 질문 | 보상액 수준은 적정합니까? 타 손해보험사 상품과 비교하면 어떻습니까? |  | 모더레이터
50 | 15:10 | 15:30 | 20 | 보험금 청구 (정량 E 연동 · 청구 경험자 중심) | 파트 | ▶ 보험금 청구 (정량 E 연동 · 청구 경험자 중심) (20분) |  |  | 스크립터: 실제 시작 시각 기입 · 오거나이저: 예정 종료 5분 전 모더레이터에 시그널
51 |  |  |  |  | 질문 | 보상 청구 경험을 처음부터 끝까지 말씀해 주십시오. — 상담 → 접수 → 처리 과정 → 결과 수용 순으로 사례 청취 |  | 모더레이터
52 |  |  |  |  | 질문 | 청구 과정에서 안내는 충분했습니까? 부족하거나 헤매던 지점은 어디였습니까? |  | 모더레이터
53 |  |  |  |  | 질문 | 청구부터 지급까지 걸린 기간은 어떻게 체감하셨습니까? (빨랐다 / 적당했다 / 오래 걸렸다) |  | 모더레이터
54 |  |  |  |  | 질문 | 청구 절차와 지급 과정에서 만족·불만 포인트는 무엇이었습니까? |  | 모더레이터
55 |  |  |  |  | 질문 | 보상 거절·불만 경험이 있습니까? |  | 모더레이터
56 |  |  |  |  | 질문 | 이의제기 절차가 있다는 것을 알고 계셨습니까? (알고 있었다 / 몰랐다) |  | 모더레이터
57 |  |  |  |  | 거수 | 〔이의제기 절차 인지〕 알았다 / 몰랐다 → 인원 |  | 오거나이저 | 오거나이저: 인원 수 기록 → 스크립터 공유
58 |  |  |  |  | 질문 | 처리 이후 사후 안내는 충분했습니까? |  | 모더레이터
59 | 15:30 | 15:40 | 10 | 법·제도 인식 | 파트 | ▶ 법·제도 인식 (10분) |  |  | 스크립터: 실제 시작 시각 기입 · 오거나이저: 예정 종료 5분 전 모더레이터에 시그널
60 |  |  |  |  | 질문 | 「생활체육진흥법」 제12조, 「체육인 복지법」 제9조, 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」 제26조 및 적용 대상의 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 등 스포츠 활동·시설의 보험·공제 가입과 안전책임 관련 제도를 어느 정도 알고 계십니까? — 법률별 거수 (송출 전 응답 확정) |  | 모더레이터
61 |  |  |  |  | 거수 | 〔법령 인지 (4개 법령 각각)〕 ① 내용까지 안다 ② 들어봤다 ③ 처음 듣는다 → 인원 |  | 오거나이저 | 오거나이저: 인원 수 기록 → 스크립터 공유
62 |  |  |  |  | 질문 | 생활체육·전문체육 대회나 강습을 개최할 때 재난안전의무보험 가입(대인 담보 1억 5천만 원 이상)이 법으로 의무화되어 있다는 것을 알고 계십니까? ① 가입 기준(대인 1.5억 이상)까지 알고 있다 ② 의무라는 것만 들어봤다 ③ 처음 듣는다 |  | 모더레이터
63 |  |  |  |  | 거수 | 〔재난안전의무보험 기준 인지〕 ① 1.5억까지 안다 ② 의무만 들어봤다 ③ 처음 듣는다 → 인원 |  | 오거나이저 | 오거나이저: 인원 수 기록 → 스크립터 공유
64 |  |  |  |  | 송출 | 인터뷰룸 모니터에 법령 안내 슬라이드 6장을 띄운다. 인지 확인(거수) → 슬라이드 송출 → 경험·의견 청취 순. 사실 전달에 한정하고 법령 해석 요구 시 재단 고객상담(1899-0547) 안내. | 법령 안내 슬라이드 (https://docs.google.com/presentation/d/1qNKAob6CdE12D9baQVkZxUtktVQAWlEgfi2QJ_5gaso/edit) | 기술 | 기술: 인터뷰룸 모니터 전환
65 |  |  |  |  | 질문 | 의무가입 제도에 대해 어떻게 인식하십니까? |  | 모더레이터
66 |  |  |  |  | 질문 | (대회·행사 주최 경험자) 주최자배상책임공제의 대인 담보 한도를 어떤 기준으로 정하셨습니까? 1억 5천만 원 이상 요건을 확인하고 가입하셨습니까? |  | 모더레이터
67 |  |  |  |  | 질문 | 이 의무가입 기준이 현장에서 잘 지켜지고 있다고 보십니까? 지키기 어렵게 만드는 요인은 무엇입니까? |  | 모더레이터
68 |  |  |  |  | 질문 | (체육시설 관리자·대회 운영자) 관련 법령상 의무가 실제 가입·운영 결정에 어떤 영향을 미치며, 준수 과정에서 필요한 지원은 무엇입니까? |  | 모더레이터
69 | 15:40 | 15:50 | 10 | 종합·NPS·신규 수요 | 파트 | ▶ 종합·NPS·신규 수요 (10분) |  |  | 스크립터: 실제 시작 시각 기입 · 오거나이저: 예정 종료 5분 전 모더레이터에 시그널
70 |  |  |  |  | 질문 | 재가입 의향이 있으십니까? (반드시 재가입 / 아마 재가입 / 잘 모르겠다 / 의향 없다) |  | 모더레이터
71 |  |  |  |  | 거수 | 〔재가입 의향〕 반드시 / 아마 / 모르겠다 / 없다 → 인원 |  | 오거나이저 | 오거나이저: 인원 수 기록 → 스크립터 공유
72 |  |  |  |  | 질문 | 주변에 추천할 의향을 0~10점으로 매긴다면 몇 점입니까? 그 점수를 준 이유는 무엇입니까? 계속 선택하게 하는(또는 떠나게 만들) 가장 큰 이유 한 가지는 무엇입니까? |  | 모더레이터
73 |  |  |  |  | 거수 | 〔NPS 0~10〕 참석자별 점수를 그대로 적는다 (P1~P8) |  | 오거나이저 | 오거나이저: 인원 수 기록 → 스크립터 공유
74 |  |  |  |  | 질문 | 이런 보장이 새로 생기면 가입 의향이 있는 것을 모두 골라 주십시오. ① 하루 단위 소액·간편형 ② 상해·재활·소득보전형 ③ 단기·이벤트성 활동 보장 ④ 비인기·고위험 종목 보장 확대 |  | 모더레이터
75 |  |  |  |  | 거수 | 〔신규 담보 (복수)〕 ①~④ → 인원 |  | 오거나이저 | 오거나이저: 인원 수 기록 → 스크립터 공유
76 |  |  |  |  | 질문 | (과거 이용 경험자) 예전과 비교해 서비스가 나아졌다고 체감하는 부분이 있습니까? |  | 모더레이터
77 |  |  |  |  | 질문 | 딱 하나만 개선한다면 어느 영역이 1순위입니까? ① 가입 절차 ② 고객센터 ③ 상품 정보 ④ 보장·회비 ⑤ 보험금 청구 (택1 거수 후 이유 토의) |  | 모더레이터
78 |  |  |  |  | 거수 | 〔개선 1순위 (택1)〕 ①~⑤ → 인원 |  | 오거나이저 | 오거나이저: 인원 수 기록 → 스크립터 공유
79 | 15:50 | 16:00 | 10 | 마무리 | 파트 | ▶ 마무리 (10분) |  |  | 스크립터: 실제 시작 시각 기입 · 오거나이저: 예정 종료 5분 전 모더레이터에 시그널
80 |  |  |  |  | 질문 | 못다 한 의견을 자유롭게 말씀해 주십시오. |  | 모더레이터
81 |  |  |  |  | 안내 | FGI 종료 후 3영업일 이내 추가 서면 의견 접수 안내 — 제출 이메일·온라인 폼 링크와 기한을 읽어 준다. 〔확인 필요: 제출 채널 확정〕 | 사후 서면 의견서 안내문 | 모더레이터
82 |  |  |  |  | 안내 | 답례 안내 · 주차 안내 · 감사 인사 | 답례 지급 정보 서류 | 모더레이터
83 | 16:00 |  | 종료 | 종료 후 | 종료 | 녹화·녹음 종료, 파일명 규칙에 따라 지정 폴더 저장(개인 기기 저장 금지) / 답례 지급·서류 회수(즉시 봉투 보관) / 사후 서면 의견 안내문 배부 |  | 기술 · 등록관리
84 | 16:05 |  | 종료+5분 | 종료 후 | 종료 직후 정리 | Key Findings 3개, 인용 발언 3개(번호·시각), 정량조사와 상이한 지점, 차기 회차 보완 사항(질문 순서·시간 배분·송출 자료) 기입 |  | PM 주관 · 전원
85 | 16:30 |  | 종료+30분 | 종료 후 | 철수 | 패킹리스트 ‘도착’ 역순 확인, 원상 복구, 퇴실 |  | 전원
|  |  |  | 파트 소요 합계(분) | 120 | OK — 120분
|  |  |  | 예정 종료 | 16:00
범례: 회색=당일 준비 · 파란 굵은 행=파트 헤더(소요 분은 파란 글씨 입력값) · 하늘색=송출 · 노랑=거수 · 연두=평가지 · 주황=종료 후. 시각은 C4 시작 시각에서 자동 계산.
출처: 스포츠안전재단 FGI 실행계획안 및 진행 시나리오 v0.9.1(2026-09-05), 회차별 현장 기록 문서 v0.7, 클라이언트 추가요구사항(2026-09-03).
Note on C4: 입력 셀. 실제 시작이 늦어지면 여기만 바꾸면 아래 모든 시각이 다시 계산된다.

## G2_큐시트
[그룹 2 · 사업협력 단체] 스포츠안전재단 손해구제 서비스 FGI 큐시트
2026-09-08(화) · 스포츠안전재단 교육장 (서울 송파구 올림픽로 424, 올림픽공원 테니스경기장 3층)
대상: 대한체육회, 시도체육회, 종목단체, 대학스포츠, 장애인체육 등 (현장 7명 + 서면 1명)
시작 시각 |  | 14:00 | ← 실제 시작이 늦어지면 이 셀만 수정 (전체 시각 자동 재계산)
도입 브리핑 |  | 사업명 변경 안내 + 재단 서비스 특장점 3가지 슬라이드(약 5분) → 직후 G2-10·11 평가지 작성·회수
송출 자료 |  | 특장점 3가지 슬라이드 · 법령 안내 슬라이드 · 법령 슬라이드: https://docs.google.com/presentation/d/1qNKAob6CdE12D9baQVkZxUtktVQAWlEgfi2QJ_5gaso/edit
No. | 시작 | 종료 | 소요(분) | 파트 | 구분 | 진행 내용 (모더레이터 멘트 · 질문 원문) | 송출 · 자료 | 담당 | 스탭 액션 (모니터링룸 · 등록 · 기술) | 실제 시각 · 기록
1 | 11:00 |  | T-180분 | 당일 준비 | 참석 확인 | 참석 확인 전화 2차 — 불참 발생 시 대체 Pool에서 즉시 충원, 좌석·명패 재조정 |  | 등록관리
2 | 12:30 |  | T-90분 | 당일 준비 | 집결 | 스탭 현장 집결·입실 (대관 장소는 예약 시작 시각 확인). 비상구·소화기·대피로 확인 |  | 전원 · 기술
3 | 12:40 |  | T-80분 | 당일 준비 | 현장 미팅 | 역할·동선·비상 연락처·오늘 회차 특이사항(참석 인원, 서면 참여자, 참관자) 공유 |  | PM
4 | 13:00 |  | T-60분 | 당일 준비 | 세팅 | 인터뷰룸 좌석(원형·ㄷ자)·탁상 명패(P번호)·좌석배치표 배치 / 음료·종이컵·냅킨(여분 10%) / 모니터링룸 책상·의자·좌석별 전원 |  | 등록관리
5 | 13:15 |  | T-45분 | 당일 준비 | 기술 | 줌 카메라 3대 연결, 모니터링룸 화면·음향 확인 / 두 방 인터넷 속도 확인(끊기면 테더링) / 노트북별 전원·인터넷·현장 기록 문서 접속 / Plaud 2대 충전·녹음 대기 |  | 기술
6 | 13:30 |  | T-30분 | 당일 준비 | 송출 준비 | 송출 자료 순서대로 탭 열기 · 현장 기록 문서를 모더레이터 노트북에 열람 상태로 · 현장 리허설 1회전(송출 전환, 모니터링룸 화면·음향) |  | 기술
7 | 13:40 |  | T-20분 | 당일 준비 | 리마인드 | 모더레이터 리마인드 — 첫 5분 진행 순서와 송출 시점 재확인. 참관자 착석·개인정보 원칙(번호 사용·촬영 금지) 안내 |  | PM · 오거나이저
8 | 13:50 |  | T-10분 | 당일 준비 | 등록 | 등록 개시 — 인적 사항 확인, 명패 배부·좌석 안내, 녹음·녹화 동의서 서명, 사전 서면 평가지 배부·회수, 답례 지급 정보 서류 수령 |  | 등록관리
9 | 14:00 |  | T=0 | 당일 준비 | 시작 | 녹화·녹음 개시 — 줌 녹화 + Plaud 2대, 2인 육안 확인. 지각자는 시작 후 10분까지 입장 허용 |  | 기술 · 등록관리
10 | 14:00 | 14:10 | 10 | 도입 | 파트 | ▶ 도입 (10분) |  |  | 스크립터: 실제 시작 시각 기입 · 오거나이저: 예정 종료 5분 전 모더레이터에 시그널
11 |  |  |  |  | 안내 | 인사 — 오늘 참석해 주셔서 감사합니다. 지금부터 스포츠안전재단 손해구제 서비스 집단심층면접을 시작하겠습니다. |  | 모더레이터
12 |  |  |  |  | 소개 | 모더레이터 소개 — 진행을 맡은 (소속·성명)입니다. 오늘은 정답을 찾는 자리가 아니라 여러분의 경험과 의견을 듣는 자리입니다. |  | 모더레이터
13 |  |  |  |  | 소개 | 조사기관 소개 — 이 조사는 재단과 별개의 제3기관인 코리아스픽스가 수행합니다. |  | 모더레이터
14 |  |  |  |  | 확인 | 참석자 확인 — 명패의 응답자 번호를 확인해 주십시오. 오늘은 성명 대신 번호로 부르겠습니다. | 탁상 명패(P번호) | 모더레이터 | 등록관리: 미서명자 즉시 확인
15 |  |  |  |  | 확인 | 녹화·녹음 동의서 서명과 사전 서면 평가지 회수 여부를 확인한다. | 동의서 · 사전 서면 평가지 | 등록관리 | 등록관리: 미서명자 즉시 확인
16 |  |  |  |  | 안내 | 진행 안내 — 120분간 쉬는 시간 없이 진행합니다. 화장실은 필요하실 때 다녀오셔도 됩니다. |  | 모더레이터
17 |  |  |  |  | 안내 | 비밀보장 — 발언은 분석 목적으로만 쓰며 보고서에는 성명 없이 인용됩니다. 답변을 원하지 않으시면 넘어가셔도 됩니다. 중도 퇴장도 가능합니다. |  | 모더레이터
18 |  |  |  |  | 안내 | 발언 규칙 — 서로 다른 의견이 그대로 나오는 것이 좋습니다. 한 분씩 말씀해 주시고 다른 분 의견을 반박하지 않으셔도 됩니다. |  | 모더레이터
19 |  |  |  |  | 소개 | 참석자 자기소개 — 번호 순서로 소속과 재단 서비스 이용 경험을 한 줄씩 말씀해 주십시오. |  | 모더레이터
20 |  |  |  |  | 안내 | 사업명 변경 안내 — 재단 사업명이 기존 ‘공제 서비스’에서 ‘손해구제 서비스’로 변경되었습니다. 기존 ‘스포츠안전공제’가 보험 중심의 다소 한정적인 의미였다면, ‘손해구제 서비스’는 스포츠 활동 중 사고 발생 전·중·후 체육인에게 발생할 수 있는 다양한 손해를 폭넓게 구제한다는 의미입니다. 기존 공제보험도 손해구제 서비스에 포함되며, 오늘 논의의 주요 대상은 기존 공제보험입니다. |  | 모더레이터
21 |  |  |  |  | 송출 | 재단 서비스 특장점 브리핑(약 5분) — ① 종목·연령·장애 여부·병력 유무 등에 따른 가입 거절 없음 ② 개인 실손보험 등과 중복 보상 가능(배상책임·실비 담보는 비례보상) ③ 생활체육인·전문체육인 전용·특화 담보 운영(주최 측 과실이 없는 운동 중 부상 치료비, 배상책임 등) | 특장점 3가지 슬라이드 | 모더레이터 | 기술: 인터뷰룸 모니터 전환
22 |  |  |  |  | 평가지 | 특장점 브리핑 직후 G2-10·11 평가지 작성·회수 (브리핑 전 작성한 응답은 수정하지 않음) | 서면 평가지 G2-10·11 | 등록관리 | 등록관리: 배부·회수 후 봉투 보관
23 | 14:10 | 14:30 | 20 | 협업 경험 | 파트 | ▶ 협업 경험 (20분) |  |  | 스크립터: 실제 시작 시각 기입 · 오거나이저: 예정 종료 5분 전 모더레이터에 시그널
24 |  |  |  |  | 질문 | 재단과의 업무 협조는 어떤 방식으로 이루어지고 있습니까? |  | 모더레이터
25 |  |  |  |  | 질문 | 재단과의 협업에 전반적으로 만족하십니까? (만족 / 보통 / 아쉽다) 만족스러운 부분과 아쉬운 부분은 각각 무엇입니까? |  | 모더레이터
26 |  |  |  |  | 거수 | 〔협업 만족〕 만족 / 보통 / 아쉽다 → 인원 |  | 오거나이저 | 오거나이저: 인원 수 기록 → 스크립터 공유
27 |  |  |  |  | 질문 | 정보 공유 체계(데이터·현황·정책 방향)를 어떻게 평가하십니까? |  | 모더레이터
28 |  |  |  |  | 질문 | 협력 단체 입장에서 바라보는 재단 서비스의 역할과 한계는 무엇입니까? |  | 모더레이터
29 |  |  |  |  | 질문 | 위 특장점 중 협력단체와 현장 이용자에게 가장 실질적인 가치는 무엇이며, 기대와 실제 운영 사이 차이는 무엇입니까? |  | 모더레이터
30 | 14:30 | 14:50 | 20 | 제도 연계 | 파트 | ▶ 제도 연계 (20분) |  |  | 스크립터: 실제 시작 시각 기입 · 오거나이저: 예정 종료 5분 전 모더레이터에 시그널
31 |  |  |  |  | 송출 | 인터뷰룸 모니터에 법령 안내 슬라이드 6장을 띄운다. 인지 확인(거수) → 슬라이드 송출 → 경험·의견 청취 순. 사실 전달에 한정하고 법령 해석 요구 시 재단 고객상담(1899-0547) 안내. | 법령 안내 슬라이드 (https://docs.google.com/presentation/d/1qNKAob6CdE12D9baQVkZxUtktVQAWlEgfi2QJ_5gaso/edit) | 기술 | 기술: 인터뷰룸 모니터 전환
32 |  |  |  |  | 질문 | 보험·공제 가입과 안전책임 관련 제도가 현장 업무에 미치는 영향과 이행상 애로는 무엇입니까? (복수 선택) ① 대상 파악·관리의 어려움 ② 예산 부담 ③ 행정 절차의 복잡함 ④ 현장(회원)의 인식 부족 ⑤ 안내자료·지원 부족 |  | 모더레이터
33 |  |  |  |  | 거수 | 〔의무 이행 애로 (복수, 2개까지)〕 ①~⑤ → 인원 |  | 오거나이저 | 오거나이저: 인원 수 기록 → 스크립터 공유
34 |  |  |  |  | 질문 | 구체적으로 어떤 상황에서 어려움을 겪으셨습니까? |  | 모더레이터
35 |  |  |  |  | 질문 | 제도와 현장 사이에 간극이 있다면 어떤 지점입니까? |  | 모더레이터
36 |  |  |  |  | 질문 | 생활체육·전문체육 대회 개최 시 재난안전의무보험(주최자배상책임, 대인 1억 5천만 원 이상) 의무를 알고 계십니까? ① 가입 기준(대인 1.5억 이상)까지 알고 있다 ② 의무라는 것만 들어봤다 ③ 처음 듣는다 |  | 모더레이터
37 |  |  |  |  | 거수 | 〔재난안전의무보험 기준 인지〕 ① 1.5억까지 안다 ② 의무만 들어봤다 ③ 처음 듣는다 → 인원 |  | 오거나이저 | 오거나이저: 인원 수 기록 → 스크립터 공유
38 |  |  |  |  | 질문 | 소속·산하 단체가 대회를 개최할 때 이 요건을 안내·확인하는 절차가 있습니까? 현장의 실제 이행 수준은 어떻다고 보십니까? |  | 모더레이터
39 |  |  |  |  | 거수 | 〔안내·확인 절차 유무〕 ① 공식 ② 일부 ③ 비공식 ④ 없다 ⑤ 모름 → 인원 |  | 오거나이저 | 오거나이저: 인원 수 기록 → 스크립터 공유
40 |  |  |  |  | 질문 | 미가입·과소가입(대인 1억 5천만 원 미만)을 줄이기 위해 재단과 협력단체가 함께 해야 할 일은 무엇입니까? |  | 모더레이터
41 | 14:50 | 15:10 | 20 | 회원·산하단체 안내 | 파트 | ▶ 회원·산하단체 안내 (20분) |  |  | 스크립터: 실제 시작 시각 기입 · 오거나이저: 예정 종료 5분 전 모더레이터에 시그널
42 |  |  |  |  | 질문 | 소속 회원(산하 단체·소속 선수)에게 공제 가입을 권유·안내할 때 반응은 대체로 어떻습니까? (호의적 / 무관심 / 부정적) |  | 모더레이터
43 |  |  |  |  | 질문 | 안내 과정에서 어떤 어려움이 있습니까? (절차, 자료, 설명 난이도 등) |  | 모더레이터
44 |  |  |  |  | 질문 | 재단 홍보자료는 현장에서 도움이 됩니까? (도움이 된다 / 보통 / 도움이 안 된다) |  | 모더레이터
45 |  |  |  |  | 거수 | 〔홍보자료 실효성〕 도움 / 보통 / 안 됨 → 인원 |  | 오거나이저 | 오거나이저: 인원 수 기록 → 스크립터 공유
46 |  |  |  |  | 질문 | 홍보자료가 어떻게 바뀌면 좋겠습니까? |  | 모더레이터
47 | 15:10 | 15:25 | 15 | 정책적 역할 | 파트 | ▶ 정책적 역할 (15분) |  |  | 스크립터: 실제 시작 시각 기입 · 오거나이저: 예정 종료 5분 전 모더레이터에 시그널
48 |  |  |  |  | 질문 | 민간 손해보험사 대비 재단 공제가 ‘보장 공백 해소’ 역할을 얼마나 수행하고 있다고 평가하십니까? |  | 모더레이터
49 |  |  |  |  | 질문 | 공공 영역에서 재단이 더 맡거나 내려놓아야 할 역할이 있습니까? |  | 모더레이터
50 |  |  |  |  | 질문 | 지자체·공공기관과 연계한 서비스 확대(시민안전보험 연계, 지역 행사 안전관리 등)에 대해 어떻게 보십니까? |  | 모더레이터
51 | 15:25 | 15:40 | 15 | 개선 제안·협력 확대 | 파트 | ▶ 개선 제안·협력 확대 (15분) |  |  | 스크립터: 실제 시작 시각 기입 · 오거나이저: 예정 종료 5분 전 모더레이터에 시그널
52 |  |  |  |  | 질문 | 협력단체 관점에서 확대·개선 우선순위를 꼽는다면 무엇입니까? |  | 모더레이터
53 |  |  |  |  | 질문 | 향후 재단과의 협력을 확대할 의향이 있습니까? (확대 의향 있다 / 현 수준 유지 / 판단 유보) 확대한다면 어떤 조건이 갖춰져야 합니까? |  | 모더레이터
54 |  |  |  |  | 거수 | 〔협력 확대 의향〕 확대 / 현 수준 유지 / 유보 → 인원 |  | 오거나이저 | 오거나이저: 인원 수 기록 → 스크립터 공유
55 |  |  |  |  | 질문 | 안내드린 특장점과 현재 보장 내용을 기준으로, 현장에서 체감하는 부족한 부분은 무엇입니까? |  | 모더레이터
56 |  |  |  |  | 질문 | 기관·단체에서 근무하며 경험한 사례를 바탕으로, 재단에 요구하고 싶은 사항과 필요한 지원은 무엇입니까? |  | 모더레이터
57 |  |  |  |  | 질문 | 현장 수요 관점에서 새로 개발이 필요한 상품·담보가 있다면 무엇입니까? — 대상·상황·사고 유형·필요 보장·제공 방식까지 구체화 |  | 모더레이터
58 | 15:40 | 15:50 | 10 | 예비 | 파트 | ▶ 예비 (10분) |  |  | 스크립터: 실제 시작 시각 기입 · 오거나이저: 예정 종료 5분 전 모더레이터에 시그널
59 |  |  |  |  | 안내 | 〔확인 필요〕 계획안의 파트 합이 90분이라 10분이 남는다. 클라이언트가 9/3에 신규 상품·담보 의견 수렴을 강조했으므로 ‘개선 제안·협력 확대’에 붙여 25분으로 운영하는 안을 권장. 배분이 확정되면 이 행의 소요를 0으로, 해당 파트 소요에 +10. |  | PM
60 | 15:50 | 16:00 | 10 | 마무리 | 파트 | ▶ 마무리 (10분) |  |  | 스크립터: 실제 시작 시각 기입 · 오거나이저: 예정 종료 5분 전 모더레이터에 시그널
61 |  |  |  |  | 질문 | 못다 한 의견을 자유롭게 말씀해 주십시오. |  | 모더레이터
62 |  |  |  |  | 안내 | FGI 종료 후 3영업일 이내 추가 서면 의견 접수 안내 — 제출 이메일·온라인 폼 링크와 기한을 읽어 준다. 〔확인 필요: 제출 채널 확정〕 | 사후 서면 의견서 안내문 | 모더레이터
63 |  |  |  |  | 안내 | 답례 안내 · 주차 안내 · 감사 인사 | 답례 지급 정보 서류 | 모더레이터
64 | 16:00 |  | 종료 | 종료 후 | 종료 | 녹화·녹음 종료, 파일명 규칙에 따라 지정 폴더 저장(개인 기기 저장 금지) / 답례 지급·서류 회수(즉시 봉투 보관) / 사후 서면 의견 안내문 배부 |  | 기술 · 등록관리
65 | 16:05 |  | 종료+5분 | 종료 후 | 종료 직후 정리 | Key Findings 3개, 인용 발언 3개(번호·시각), 정량조사와 상이한 지점, 차기 회차 보완 사항(질문 순서·시간 배분·송출 자료) 기입 |  | PM 주관 · 전원
66 | 16:30 |  | 종료+30분 | 종료 후 | 철수 | 패킹리스트 ‘도착’ 역순 확인, 원상 복구, 퇴실 |  | 전원
|  |  |  | 파트 소요 합계(분) | 120 | OK — 120분
|  |  |  | 예정 종료 | 16:00
범례: 회색=당일 준비 · 파란 굵은 행=파트 헤더(소요 분은 파란 글씨 입력값) · 하늘색=송출 · 노랑=거수 · 연두=평가지 · 주황=종료 후. 시각은 C4 시작 시각에서 자동 계산.
출처: 스포츠안전재단 FGI 실행계획안 및 진행 시나리오 v0.9.1(2026-09-05), 회차별 현장 기록 문서 v0.7, 클라이언트 추가요구사항(2026-09-03).
Note on C4: 입력 셀. 실제 시작이 늦어지면 여기만 바꾸면 아래 모든 시각이 다시 계산된다.

## G3_큐시트
[그룹 3 · 손해구제 전문가] 스포츠안전재단 손해구제 서비스 FGI 큐시트
2026-09-15(화) · 패스트파이브 삼성1호점 (서울 강남구 테헤란로87길 36 City Airport Tower 24층)
대상: 공제사·손해보험사·브로커·손해사정·학계 (현장 7명 + 서면 2~3명)
시작 시각 |  | 14:00 | ← 실제 시작이 늦어지면 이 셀만 수정 (전체 시각 자동 재계산)
도입 브리핑 |  | 사업명 변경 안내 + 재단 서비스 특장점 3가지 슬라이드(약 5분) → 직후 G3-11·12 평가지 작성·회수
송출 자료 |  | 특장점 3가지 슬라이드 · 법령 안내 슬라이드 · 법령 슬라이드: https://docs.google.com/presentation/d/1qNKAob6CdE12D9baQVkZxUtktVQAWlEgfi2QJ_5gaso/edit
No. | 시작 | 종료 | 소요(분) | 파트 | 구분 | 진행 내용 (모더레이터 멘트 · 질문 원문) | 송출 · 자료 | 담당 | 스탭 액션 (모니터링룸 · 등록 · 기술) | 실제 시각 · 기록
1 | 11:00 |  | T-180분 | 당일 준비 | 참석 확인 | 참석 확인 전화 2차 — 불참 발생 시 대체 Pool에서 즉시 충원, 좌석·명패 재조정 |  | 등록관리
2 | 12:30 |  | T-90분 | 당일 준비 | 집결 | 스탭 현장 집결·입실 (대관 장소는 예약 시작 시각 확인). 비상구·소화기·대피로 확인 |  | 전원 · 기술
3 | 12:40 |  | T-80분 | 당일 준비 | 현장 미팅 | 역할·동선·비상 연락처·오늘 회차 특이사항(참석 인원, 서면 참여자, 참관자) 공유 |  | PM
4 | 13:00 |  | T-60분 | 당일 준비 | 세팅 | 인터뷰룸 좌석(원형·ㄷ자)·탁상 명패(P번호)·좌석배치표 배치 / 음료·종이컵·냅킨(여분 10%) / 모니터링룸 책상·의자·좌석별 전원 |  | 등록관리
5 | 13:15 |  | T-45분 | 당일 준비 | 기술 | 줌 카메라 3대 연결, 모니터링룸 화면·음향 확인 / 두 방 인터넷 속도 확인(끊기면 테더링) / 노트북별 전원·인터넷·현장 기록 문서 접속 / Plaud 2대 충전·녹음 대기 |  | 기술
6 | 13:30 |  | T-30분 | 당일 준비 | 송출 준비 | 송출 자료 순서대로 탭 열기 · 현장 기록 문서를 모더레이터 노트북에 열람 상태로 · 현장 리허설 1회전(송출 전환, 모니터링룸 화면·음향) |  | 기술
7 | 13:40 |  | T-20분 | 당일 준비 | 리마인드 | 모더레이터 리마인드 — 첫 5분 진행 순서와 송출 시점 재확인. 참관자 착석·개인정보 원칙(번호 사용·촬영 금지) 안내 |  | PM · 오거나이저
8 | 13:50 |  | T-10분 | 당일 준비 | 등록 | 등록 개시 — 인적 사항 확인, 명패 배부·좌석 안내, 녹음·녹화 동의서 서명, 사전 서면 평가지 배부·회수, 답례 지급 정보 서류 수령 |  | 등록관리
9 | 14:00 |  | T=0 | 당일 준비 | 시작 | 녹화·녹음 개시 — 줌 녹화 + Plaud 2대, 2인 육안 확인. 지각자는 시작 후 10분까지 입장 허용 |  | 기술 · 등록관리
10 | 14:00 | 14:10 | 10 | 도입 | 파트 | ▶ 도입 (10분) |  |  | 스크립터: 실제 시작 시각 기입 · 오거나이저: 예정 종료 5분 전 모더레이터에 시그널
11 |  |  |  |  | 안내 | 인사 — 오늘 참석해 주셔서 감사합니다. 지금부터 스포츠안전재단 손해구제 서비스 집단심층면접을 시작하겠습니다. |  | 모더레이터
12 |  |  |  |  | 소개 | 모더레이터 소개 — 진행을 맡은 (소속·성명)입니다. 오늘은 정답을 찾는 자리가 아니라 여러분의 경험과 의견을 듣는 자리입니다. |  | 모더레이터
13 |  |  |  |  | 소개 | 조사기관 소개 — 이 조사는 재단과 별개의 제3기관인 코리아스픽스가 수행합니다. |  | 모더레이터
14 |  |  |  |  | 확인 | 참석자 확인 — 명패의 응답자 번호를 확인해 주십시오. 오늘은 성명 대신 번호로 부르겠습니다. | 탁상 명패(P번호) | 모더레이터 | 등록관리: 미서명자 즉시 확인
15 |  |  |  |  | 확인 | 녹화·녹음 동의서 서명과 사전 서면 평가지 회수 여부를 확인한다. | 동의서 · 사전 서면 평가지 | 등록관리 | 등록관리: 미서명자 즉시 확인
16 |  |  |  |  | 안내 | 진행 안내 — 120분간 쉬는 시간 없이 진행합니다. 화장실은 필요하실 때 다녀오셔도 됩니다. |  | 모더레이터
17 |  |  |  |  | 안내 | 비밀보장 — 발언은 분석 목적으로만 쓰며 보고서에는 성명 없이 인용됩니다. 답변을 원하지 않으시면 넘어가셔도 됩니다. 중도 퇴장도 가능합니다. |  | 모더레이터
18 |  |  |  |  | 안내 | 발언 규칙 — 서로 다른 의견이 그대로 나오는 것이 좋습니다. 한 분씩 말씀해 주시고 다른 분 의견을 반박하지 않으셔도 됩니다. |  | 모더레이터
19 |  |  |  |  | 소개 | 참석자 자기소개 — 번호 순서로 소속과 재단 서비스 이용 경험을 한 줄씩 말씀해 주십시오. |  | 모더레이터
20 |  |  |  |  | 안내 | 사업명 변경 안내 — 재단 사업명이 기존 ‘공제 서비스’에서 ‘손해구제 서비스’로 변경되었습니다. 기존 ‘스포츠안전공제’가 보험 중심의 다소 한정적인 의미였다면, ‘손해구제 서비스’는 스포츠 활동 중 사고 발생 전·중·후 체육인에게 발생할 수 있는 다양한 손해를 폭넓게 구제한다는 의미입니다. 기존 공제보험도 손해구제 서비스에 포함되며, 오늘 논의의 주요 대상은 기존 공제보험입니다. |  | 모더레이터
21 |  |  |  |  | 송출 | 재단 서비스 특장점 브리핑(약 5분) — ① 종목·연령·장애 여부·병력 유무 등에 따른 가입 거절 없음 ② 개인 실손보험 등과 중복 보상 가능(배상책임·실비 담보는 비례보상) ③ 생활체육인·전문체육인 전용·특화 담보 운영(주최 측 과실이 없는 운동 중 부상 치료비, 배상책임 등) | 특장점 3가지 슬라이드 | 모더레이터 | 기술: 인터뷰룸 모니터 전환
22 |  |  |  |  | 평가지 | 특장점 브리핑 직후 G3-11·12 평가지 작성·회수 (브리핑 전 작성한 응답은 수정하지 않음) | 서면 평가지 G3-11·12 | 등록관리 | 등록관리: 배부·회수 후 봉투 보관
23 | 14:10 | 14:35 | 25 | 시장 포지셔닝 진단 | 파트 | ▶ 시장 포지셔닝 진단 (25분) |  |  | 스크립터: 실제 시작 시각 기입 · 오거나이저: 예정 종료 5분 전 모더레이터에 시그널
24 |  |  |  |  | 질문 | 스포츠 상해·배상 공제 시장에서 재단 서비스의 현재 포지션에 가장 가까운 것은 무엇입니까? ① 민간이 못 하는 영역을 메우는 공공 보완재 ② 민간과 직접 경쟁하는 경쟁재 ③ 특정 수요층 대상 틈새 상품 ④ 기타 |  | 모더레이터
25 |  |  |  |  | 거수 | 〔현재 포지션〕 ① 공공 보완재 ② 경쟁재 ③ 틈새 ④ 기타 → 인원 |  | 오거나이저 | 오거나이저: 인원 수 기록 → 스크립터 공유
26 |  |  |  |  | 질문 | 그렇게 진단한 근거는 무엇입니까? |  | 모더레이터
27 |  |  |  |  | 질문 | 민간 손해보험사 상품(삼성화재·DB·캐롯 등)과 비교했을 때 재단 상품의 강점과 약점은 무엇입니까? |  | 모더레이터
28 |  |  |  |  | 질문 | 민간 보험사가 인수를 꺼리는 종목·대상·조건의 실태는 어떻습니까? 그 영역에서 재단의 역할을 어떻게 보십니까? |  | 모더레이터
29 | 14:35 | 14:50 | 15 | 차별성 검증 | 파트 | ▶ 차별성 검증 (15분) |  |  | 스크립터: 실제 시작 시각 기입 · 오거나이저: 예정 종료 5분 전 모더레이터에 시그널
30 |  |  |  |  | 질문 | 종목·연령·장애·병력 유무 등에 따른 가입 거절이 없다는 재단의 특성은 시장에서 어느 정도 경쟁력이라고 보십니까? (실질적 경쟁력이다 / 제한적이다 / 경쟁력이 아니다) |  | 모더레이터
31 |  |  |  |  | 거수 | 〔가입 거절 없음의 경쟁력〕 ① 아니다 ② 제한적 ③ 실질적 → 인원 |  | 오거나이저 | 오거나이저: 인원 수 기록 → 스크립터 공유
32 |  |  |  |  | 질문 | 그렇게 판단한 이유는 무엇입니까? |  | 모더레이터
33 |  |  |  |  | 질문 | 이 특성이 앞으로도 유지 가능하다고 보십니까? 지속가능성을 위협하는 요인은 무엇입니까? |  | 모더레이터
34 | 14:50 | 15:05 | 15 | 리스크 진단 | 파트 | ▶ 리스크 진단 (15분) |  |  | 스크립터: 실제 시작 시각 기입 · 오거나이저: 예정 종료 5분 전 모더레이터에 시그널
35 |  |  |  |  | 질문 | 고위험 종목 인수와 관련하여 언더라이팅·손해율 관점에서 어떤 이슈가 예상됩니까? |  | 모더레이터
36 |  |  |  |  | 질문 | 지속가능한 운영을 위해 재단이 관리해야 할 리스크 요인은 무엇입니까? |  | 모더레이터
37 | 15:05 | 15:20 | 15 | 청구 프로세스 평가 | 파트 | ▶ 청구 프로세스 평가 (15분) |  |  | 스크립터: 실제 시작 시각 기입 · 오거나이저: 예정 종료 5분 전 모더레이터에 시그널
38 |  |  |  |  | 질문 | 업계 표준(국내 공제·손해보험업계) 대비 재단 청구 절차의 신속성·투명성은 어느 수준입니까? (평균 이상 / 평균 / 평균 이하) |  | 모더레이터
39 |  |  |  |  | 거수 | 〔청구 절차 수준〕 ① 평균 이하 ② 평균 ③ 평균 이상 → 인원 |  | 오거나이저 | 오거나이저: 인원 수 기록 → 스크립터 공유
40 |  |  |  |  | 질문 | 그렇게 평가한 근거는 무엇입니까? |  | 모더레이터
41 |  |  |  |  | 질문 | 보상 처리 프로세스에서 우선 보완해야 할 지점은 어디입니까? |  | 모더레이터
42 | 15:20 | 15:30 | 10 | 법·제도 인식 | 파트 | ▶ 법·제도 인식 (10분) |  |  | 스크립터: 실제 시작 시각 기입 · 오거나이저: 예정 종료 5분 전 모더레이터에 시그널
43 |  |  |  |  | 질문 | 재난안전의무보험 제도(「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제10호의2)와 스포츠 분야 적용(생활체육안전보험·운동경기대회배상책임보험, 대인 1억 5천만 원 이상)을 알고 계십니까? ① 실무로 다뤄봤다 ② 제도만 알고 있다 ③ 잘 모른다 |  | 모더레이터
44 |  |  |  |  | 거수 | 〔의무보험 인지〕 ① 실무로 다뤄봤다 ② 제도만 안다 ③ 잘 모른다 → 인원 |  | 오거나이저 | 오거나이저: 인원 수 기록 → 스크립터 공유
45 |  |  |  |  | 송출 | 인터뷰룸 모니터에 법령 안내 슬라이드 6장을 띄운다. 인지 확인(거수) → 슬라이드 송출 → 경험·의견 청취 순. 사실 전달에 한정하고 법령 해석 요구 시 재단 고객상담(1899-0547) 안내. | 법령 안내 슬라이드 (https://docs.google.com/presentation/d/1qNKAob6CdE12D9baQVkZxUtktVQAWlEgfi2QJ_5gaso/edit) | 기술 | 기술: 인터뷰룸 모니터 전환
46 |  |  |  |  | 질문 | 민간 손보 상품과 재단 주최자배상책임공제를 비교할 때, 이 의무보험 요건을 충족하는 수준·요율 경쟁력은 어떻다고 평가하십니까? |  | 모더레이터
47 |  |  |  |  | 질문 | 의무보험 제도(가입 기준 상향 등 규제 변화)는 재단 공제에 기회와 위협 중 어느 쪽입니까? 재단이 선제적으로 준비해야 할 것은 무엇입니까? |  | 모더레이터
48 |  |  |  |  | 질문 | 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」 제26조 및 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 등 안전책임 강화가 스포츠 보험·공제의 수요와 상품 설계에 어떤 영향을 미칠 것으로 보십니까? |  | 모더레이터
49 | 15:30 | 15:50 | 20 | 개선·발전 방향 | 파트 | ▶ 개선·발전 방향 (20분) |  |  | 스크립터: 실제 시작 시각 기입 · 오거나이저: 예정 종료 5분 전 모더레이터에 시그널
50 |  |  |  |  | 질문 | 디지털 전환(앱 가입, 모바일 청구 등) 업계 트렌드 대비 재단의 위치는 어디쯤입니까? (앞서 있다 / 비슷하다 / 뒤처져 있다) |  | 모더레이터
51 |  |  |  |  | 거수 | 〔디지털 전환 위치〕 ① 뒤처짐 ② 비슷 ③ 앞섬 → 인원 |  | 오거나이저 | 오거나이저: 인원 수 기록 → 스크립터 공유
52 |  |  |  |  | 질문 | 안내드린 재단 특장점을 전제로, 전문가 관점에서 현재 보장 구조에서 부족한 부분은 무엇입니까? |  | 모더레이터
53 |  |  |  |  | 질문 | 다음 신규 담보 후보 중 시장성이 높다고 보는 영역 2개를 골라 주십시오. ① 생활체육(동호인) 소액·간편형 ② 선수 상해·재활·소득보전형 ③ 단기·이벤트성 특화 ④ 비인기 종목 보장 사각지대 보완 |  | 모더레이터
54 |  |  |  |  | 거수 | 〔신규 담보 2개 선택〕 ①~④ → 인원 |  | 오거나이저 | 오거나이저: 인원 수 기록 → 스크립터 공유
55 |  |  |  |  | 질문 | 선택한 영역의 시장성 근거와 설계 시 유의점은 무엇입니까? |  | 모더레이터
56 |  |  |  |  | 질문 | 전문가 관점에서 재단이 3년 내 반드시 해야 할 한 가지를 꼽는다면 무엇입니까? |  | 모더레이터
57 |  |  |  |  | 질문 | 신규 상품·담보를 실제 현장에 적용하려면 가격·가입 절차·보상 기준 측면에서 어떤 조건이 필요합니까? |  | 모더레이터
58 | 15:50 | 16:00 | 10 | 마무리 | 파트 | ▶ 마무리 (10분) |  |  | 스크립터: 실제 시작 시각 기입 · 오거나이저: 예정 종료 5분 전 모더레이터에 시그널
59 |  |  |  |  | 질문 | 못다 한 의견을 자유롭게 말씀해 주십시오. |  | 모더레이터
60 |  |  |  |  | 안내 | FGI 종료 후 3영업일 이내 추가 서면 의견 접수 안내 — 제출 이메일·온라인 폼 링크와 기한을 읽어 준다. 〔확인 필요: 제출 채널 확정〕 | 사후 서면 의견서 안내문 | 모더레이터
61 |  |  |  |  | 안내 | 답례 안내 · 주차 안내 · 감사 인사 | 답례 지급 정보 서류 | 모더레이터
62 | 16:00 |  | 종료 | 종료 후 | 종료 | 녹화·녹음 종료, 파일명 규칙에 따라 지정 폴더 저장(개인 기기 저장 금지) / 답례 지급·서류 회수(즉시 봉투 보관) / 사후 서면 의견 안내문 배부 |  | 기술 · 등록관리
63 | 16:05 |  | 종료+5분 | 종료 후 | 종료 직후 정리 | Key Findings 3개, 인용 발언 3개(번호·시각), 정량조사와 상이한 지점, 차기 회차 보완 사항(질문 순서·시간 배분·송출 자료) 기입 |  | PM 주관 · 전원
64 | 16:30 |  | 종료+30분 | 종료 후 | 철수 | 패킹리스트 ‘도착’ 역순 확인, 원상 복구, 퇴실 |  | 전원
|  |  |  | 파트 소요 합계(분) | 120 | OK — 120분
|  |  |  | 예정 종료 | 16:00
범례: 회색=당일 준비 · 파란 굵은 행=파트 헤더(소요 분은 파란 글씨 입력값) · 하늘색=송출 · 노랑=거수 · 연두=평가지 · 주황=종료 후. 시각은 C4 시작 시각에서 자동 계산.
출처: 스포츠안전재단 FGI 실행계획안 및 진행 시나리오 v0.9.1(2026-09-05), 회차별 현장 기록 문서 v0.7, 클라이언트 추가요구사항(2026-09-03).
Note on C4: 입력 셀. 실제 시작이 늦어지면 여기만 바꾸면 아래 모든 시각이 다시 계산된다.

## G4_큐시트
[그룹 4 · 재단 내부 관계자] 스포츠안전재단 손해구제 서비스 FGI 큐시트
2026-09-17(목) · 스포츠안전재단 교육장 (서울 송파구 올림픽로 424, 올림픽공원 테니스경기장 3층)
대상: 재단 임직원 — 보임자 4명, 실무자 4명 (안전공제실 등 관련 부서, 개인 명단 미정)
시작 시각 |  | 14:00 | ← 실제 시작이 늦어지면 이 셀만 수정 (전체 시각 자동 재계산)
도입 브리핑 |  | 사업명 변경 안내만 (특장점 브리핑 없음)
송출 자료 |  | 법령 안내 슬라이드 · Top 3 개인 작성 용지 · 법령 슬라이드: https://docs.google.com/presentation/d/1qNKAob6CdE12D9baQVkZxUtktVQAWlEgfi2QJ_5gaso/edit
No. | 시작 | 종료 | 소요(분) | 파트 | 구분 | 진행 내용 (모더레이터 멘트 · 질문 원문) | 송출 · 자료 | 담당 | 스탭 액션 (모니터링룸 · 등록 · 기술) | 실제 시각 · 기록
1 | 11:00 |  | T-180분 | 당일 준비 | 참석 확인 | 참석 확인 전화 2차 — 불참 발생 시 대체 Pool에서 즉시 충원, 좌석·명패 재조정 |  | 등록관리
2 | 12:30 |  | T-90분 | 당일 준비 | 집결 | 스탭 현장 집결·입실 (대관 장소는 예약 시작 시각 확인). 비상구·소화기·대피로 확인 |  | 전원 · 기술
3 | 12:40 |  | T-80분 | 당일 준비 | 현장 미팅 | 역할·동선·비상 연락처·오늘 회차 특이사항(참석 인원, 서면 참여자, 참관자) 공유 |  | PM
4 | 13:00 |  | T-60분 | 당일 준비 | 세팅 | 인터뷰룸 좌석(원형·ㄷ자)·탁상 명패(P번호)·좌석배치표 배치 / 음료·종이컵·냅킨(여분 10%) / 모니터링룸 책상·의자·좌석별 전원 |  | 등록관리
5 | 13:15 |  | T-45분 | 당일 준비 | 기술 | 줌 카메라 3대 연결, 모니터링룸 화면·음향 확인 / 두 방 인터넷 속도 확인(끊기면 테더링) / 노트북별 전원·인터넷·현장 기록 문서 접속 / Plaud 2대 충전·녹음 대기 |  | 기술
6 | 13:30 |  | T-30분 | 당일 준비 | 송출 준비 | 송출 자료 순서대로 탭 열기 · 현장 기록 문서를 모더레이터 노트북에 열람 상태로 · 현장 리허설 1회전(송출 전환, 모니터링룸 화면·음향) |  | 기술
7 | 13:40 |  | T-20분 | 당일 준비 | 리마인드 | 모더레이터 리마인드 — 첫 5분 진행 순서와 송출 시점 재확인. 참관자 착석·개인정보 원칙(번호 사용·촬영 금지) 안내 |  | PM · 오거나이저
8 | 13:50 |  | T-10분 | 당일 준비 | 등록 | 등록 개시 — 인적 사항 확인, 명패 배부·좌석 안내, 녹음·녹화 동의서 서명, 사전 서면 평가지 배부·회수, 답례 지급 정보 서류 수령 |  | 등록관리
9 | 14:00 |  | T=0 | 당일 준비 | 시작 | 녹화·녹음 개시 — 줌 녹화 + Plaud 2대, 2인 육안 확인. 지각자는 시작 후 10분까지 입장 허용 |  | 기술 · 등록관리
10 | 14:00 | 14:10 | 10 | 도입 | 파트 | ▶ 도입 (10분) |  |  | 스크립터: 실제 시작 시각 기입 · 오거나이저: 예정 종료 5분 전 모더레이터에 시그널
11 |  |  |  |  | 안내 | 인사 — 오늘 참석해 주셔서 감사합니다. 지금부터 스포츠안전재단 손해구제 서비스 집단심층면접을 시작하겠습니다. |  | 모더레이터
12 |  |  |  |  | 소개 | 모더레이터 소개 — 진행을 맡은 (소속·성명)입니다. 오늘은 정답을 찾는 자리가 아니라 여러분의 경험과 의견을 듣는 자리입니다. |  | 모더레이터
13 |  |  |  |  | 소개 | 조사기관 소개 — 이 조사는 재단과 별개의 제3기관인 코리아스픽스가 수행합니다. |  | 모더레이터
14 |  |  |  |  | 확인 | 참석자 확인 — 명패의 응답자 번호를 확인해 주십시오. 오늘은 성명 대신 번호로 부르겠습니다. | 탁상 명패(P번호) | 모더레이터 | 등록관리: 미서명자 즉시 확인
15 |  |  |  |  | 확인 | 녹화·녹음 동의서 서명과 사전 서면 평가지 회수 여부를 확인한다. | 동의서 · 사전 서면 평가지 | 등록관리 | 등록관리: 미서명자 즉시 확인
16 |  |  |  |  | 안내 | 진행 안내 — 120분간 쉬는 시간 없이 진행합니다. 화장실은 필요하실 때 다녀오셔도 됩니다. |  | 모더레이터
17 |  |  |  |  | 안내 | 비밀보장 — 발언은 분석 목적으로만 쓰며 보고서에는 성명 없이 인용됩니다. 답변을 원하지 않으시면 넘어가셔도 됩니다. 중도 퇴장도 가능합니다. |  | 모더레이터
18 |  |  |  |  | 안내 | 발언 규칙 — 서로 다른 의견이 그대로 나오는 것이 좋습니다. 한 분씩 말씀해 주시고 다른 분 의견을 반박하지 않으셔도 됩니다. |  | 모더레이터
19 |  |  |  |  | 소개 | 참석자 자기소개 — 번호 순서로 소속과 재단 서비스 이용 경험을 한 줄씩 말씀해 주십시오. |  | 모더레이터
20 |  |  |  |  | 안내 | 사업명 변경 안내 — 재단 사업명이 기존 ‘공제 서비스’에서 ‘손해구제 서비스’로 변경되었습니다. 기존 ‘스포츠안전공제’가 보험 중심의 다소 한정적인 의미였다면, ‘손해구제 서비스’는 스포츠 활동 중 사고 발생 전·중·후 체육인에게 발생할 수 있는 다양한 손해를 폭넓게 구제한다는 의미입니다. 기존 공제보험도 손해구제 서비스에 포함되며, 오늘 논의의 주요 대상은 기존 공제보험입니다. |  | 모더레이터
21 | 14:10 | 14:30 | 20 | 운영 현황 | 파트 | ▶ 운영 현황 (20분) |  |  | 스크립터: 실제 시작 시각 기입 · 오거나이저: 예정 종료 5분 전 모더레이터에 시그널
22 |  |  |  |  | 질문 | 부서별 업무 프로세스에서 손해구제 서비스는 어떻게 운영되고 있습니까? |  | 모더레이터
23 |  |  |  |  | 질문 | 현장에서 가장 많이 접수되는 민원·문의 유형은 무엇이고, 어떤 과정으로 처리됩니까? |  | 모더레이터
24 |  |  |  |  | 거수 | 〔다빈도 민원 (2개)〕 ① 가입대상 ② 가입증빙 ③ 보상한도 ④ 상품선택 ⑤ 보상·면책 ⑥ 기타 → 인원 |  | 오거나이저 | 오거나이저: 인원 수 기록 → 스크립터 공유
25 | 14:30 | 14:45 | 15 | 내부 인식 | 파트 | ▶ 내부 인식 (15분) |  |  | 스크립터: 실제 시작 시각 기입 · 오거나이저: 예정 종료 5분 전 모더레이터에 시그널
26 |  |  |  |  | 질문 | 외부 고객 만족도와 내부 자체평가 사이에 온도차가 있다고 느끼십니까? (크다 / 다소 있다 / 거의 없다) |  | 모더레이터
27 |  |  |  |  | 거수 | 〔온도차〕 ① 거의 없다 ② 다소 있다 ③ 크다 → 인원 |  | 오거나이저 | 오거나이저: 인원 수 기록 → 스크립터 공유
28 |  |  |  |  | 질문 | 어떤 지점에서 그렇게 느끼십니까? |  | 모더레이터
29 |  |  |  |  | 질문 | 고객이 모르는, 내부만 아는 서비스의 강점·약점이 있다면 무엇입니까? |  | 모더레이터
30 | 14:45 | 14:55 | 10 | 법·제도 인식 | 파트 | ▶ 법·제도 인식 (10분) |  |  | 스크립터: 실제 시작 시각 기입 · 오거나이저: 예정 종료 5분 전 모더레이터에 시그널
31 |  |  |  |  | 질문 | 재난안전의무보험 제도와 ‘대인 1억 5천만 원 이상’ 기준을 업무에서 다뤄본 적이 있습니까? ① 업무로 직접 다룬다 ② 알지만 내 업무와 무관하다 ③ 잘 모른다 |  | 모더레이터
32 |  |  |  |  | 거수 | 〔의무보험 제도 인지〕 ① 직접 다룬다 ② 알지만 무관 ③ 잘 모른다 → 인원 |  | 오거나이저 | 오거나이저: 인원 수 기록 → 스크립터 공유
33 |  |  |  |  | 송출 | 인터뷰룸 모니터에 법령 안내 슬라이드 6장을 띄운다. 인지 확인(거수) → 슬라이드 송출 → 경험·의견 청취 순. 사실 전달에 한정하고 법령 해석 요구 시 재단 고객상담(1899-0547) 안내. | 법령 안내 슬라이드 (https://docs.google.com/presentation/d/1qNKAob6CdE12D9baQVkZxUtktVQAWlEgfi2QJ_5gaso/edit) | 기술 | 기술: 인터뷰룸 모니터 전환
34 |  |  |  |  | 질문 | 가입 상담·심사 과정에서 대회 주최자에게 의무보험 요건을 안내·확인하는 프로세스가 있습니까? 보완할 점은 무엇입니까? |  | 모더레이터
35 |  |  |  |  | 질문 | 의무보험 관련 민원·문의(가입 증빙, 담보 한도 등)는 어떤 유형이 많고, 대응에서 어려운 점은 무엇입니까? |  | 모더레이터
36 |  |  |  |  | 질문 | 제도를 모르는 주최자에게 재단이 어떤 방식으로 알리는 것이 가장 효과적이라고 보십니까? |  | 모더레이터
37 |  |  |  |  | 질문 | 관련 법령과 재단 상품·안내 업무의 연결 기준이 부서 간 일관되게 정리되어 있습니까? |  | 모더레이터
38 | 14:55 | 15:15 | 20 | 개선 과제 | 파트 | ▶ 개선 과제 (20분) |  |  | 스크립터: 실제 시작 시각 기입 · 오거나이저: 예정 종료 5분 전 모더레이터에 시그널
39 |  |  |  |  | 질문 | 가입·청구 프로세스 중 내부적으로 인지하고 있는 개선 과제는 무엇입니까? |  | 모더레이터
40 |  |  |  |  | 질문 | 현재 운영에서 내부적으로 가장 불편한 점은 무엇입니까? |  | 모더레이터
41 |  |  |  |  | 질문 | 개선을 가로막는 가장 큰 장벽은 무엇입니까? (복수 선택) ① 인력 부족 ② 예산 제약 ③ 시스템(전산) 한계 ④ 제도·규정 ⑤ 조직문화·부서 간 협업 |  | 모더레이터
42 |  |  |  |  | 거수 | 〔개선 장벽 (2개)〕 ①~⑤ → 인원 |  | 오거나이저 | 오거나이저: 인원 수 기록 → 스크립터 공유
43 | 15:15 | 15:30 | 15 | 자원·제도적 제약 | 파트 | ▶ 자원·제도적 제약 (15분) |  |  | 스크립터: 실제 시작 시각 기입 · 오거나이저: 예정 종료 5분 전 모더레이터에 시그널
44 |  |  |  |  | 질문 | 인력·시스템 관점에서 개선을 실행할 때 현실적 제약은 무엇입니까? |  | 모더레이터
45 |  |  |  |  | 질문 | 신규 서비스를 개발한다면 예상되는 내부 제약(제도·조직·예산)은 무엇입니까? |  | 모더레이터
46 | 15:30 | 15:50 | 20 | 향후 방향 | 파트 | ▶ 향후 방향 (20분) |  |  | 스크립터: 실제 시작 시각 기입 · 오거나이저: 예정 종료 5분 전 모더레이터에 시그널
47 |  |  |  |  | 질문 | 지표관리 체계(OLS 기반)를 자체 운영한다면 어떤 역량과 지원이 필요합니까? |  | 모더레이터
48 |  |  |  |  | 평가지 | ‘가장 시급한 서비스 개선 과제 Top 3’ 개인 작성 용지 배부 → 3분 작성 → 회수 (G4-9) | Top 3 개인 작성 용지 | 등록관리 | 등록관리: 배부·회수 후 봉투 보관
49 |  |  |  |  | 질문 | 임직원이 보기에 가장 시급한 서비스 개선 과제 Top 3는 무엇입니까? — 개인별 작성 내용을 공유하고 토의 |  | 모더레이터
50 |  |  |  |  | 거수 | 〔시급한 과제 Top 3〕 참석자별 1~3순위를 그대로 옮겨 적는다 |  | 오거나이저 | 오거나이저: 인원 수 기록 → 스크립터 공유
51 | 15:50 | 16:00 | 10 | 마무리 | 파트 | ▶ 마무리 (10분) |  |  | 스크립터: 실제 시작 시각 기입 · 오거나이저: 예정 종료 5분 전 모더레이터에 시그널
52 |  |  |  |  | 질문 | 못다 한 의견을 자유롭게 말씀해 주십시오. |  | 모더레이터
53 |  |  |  |  | 안내 | FGI 종료 후 3영업일 이내 추가 서면 의견 접수 안내 — 제출 이메일·온라인 폼 링크와 기한을 읽어 준다. 〔확인 필요: 제출 채널 확정〕 | 사후 서면 의견서 안내문 | 모더레이터
54 |  |  |  |  | 안내 | 답례 안내 · 주차 안내 · 감사 인사 | 답례 지급 정보 서류 | 모더레이터
55 | 16:00 |  | 종료 | 종료 후 | 종료 | 녹화·녹음 종료, 파일명 규칙에 따라 지정 폴더 저장(개인 기기 저장 금지) / 답례 지급·서류 회수(즉시 봉투 보관) / 사후 서면 의견 안내문 배부 |  | 기술 · 등록관리
56 | 16:05 |  | 종료+5분 | 종료 후 | 종료 직후 정리 | Key Findings 3개, 인용 발언 3개(번호·시각), 정량조사와 상이한 지점, 차기 회차 보완 사항(질문 순서·시간 배분·송출 자료) 기입 |  | PM 주관 · 전원
57 | 16:30 |  | 종료+30분 | 종료 후 | 철수 | 패킹리스트 ‘도착’ 역순 확인, 원상 복구, 퇴실 |  | 전원
|  |  |  | 파트 소요 합계(분) | 120 | OK — 120분
|  |  |  | 예정 종료 | 16:00
범례: 회색=당일 준비 · 파란 굵은 행=파트 헤더(소요 분은 파란 글씨 입력값) · 하늘색=송출 · 노랑=거수 · 연두=평가지 · 주황=종료 후. 시각은 C4 시작 시각에서 자동 계산.
출처: 스포츠안전재단 FGI 실행계획안 및 진행 시나리오 v0.9.1(2026-09-05), 회차별 현장 기록 문서 v0.7, 클라이언트 추가요구사항(2026-09-03).
Note on C4: 입력 셀. 실제 시작이 늦어지면 여기만 바꾸면 아래 모든 시각이 다시 계산된다.

## 공유용_요약
스포츠안전재단 손해구제 서비스 FGI 진행 시간표 (공유용)
주관: 코리아스픽스 · 회당 120분 · 도입 10분 → 인터뷰 100분 → 마무리 10분. 시각은 각 회차 큐시트의 시작 시각과 연동된다.
그룹 1 · 사업 이용 고객 · 2026-09-07(월) · 패스트파이브 서울역점 (서울 용산구 동자동 56 트윈시티 남산2)
회차 | 시작 | 종료 | 소요(분) | 파트 | 송출 · 안내
그룹 1 · 사업 이용 고객 | 14:00 | 14:10 | 10 | 도입 | 사업명 변경 안내
그룹 1 · 사업 이용 고객 | 14:10 | 14:20 | 10 | 인지·가입 경로
그룹 1 · 사업 이용 고객 | 14:20 | 14:35 | 15 | 가입 절차 (정량 A 연동) | 재단 홈페이지 가입 화면 · AI 상담 화면
그룹 1 · 사업 이용 고객 | 14:35 | 14:45 | 10 | 콜센터·고객센터 (정량 B 연동)
그룹 1 · 사업 이용 고객 | 14:45 | 14:55 | 10 | 상품 정보 이해 (정량 C 연동)
그룹 1 · 사업 이용 고객 | 14:55 | 15:10 | 15 | 상품·회비 (정량 D 연동)
그룹 1 · 사업 이용 고객 | 15:10 | 15:30 | 20 | 보험금 청구 (정량 E 연동 · 청구 경험자 중심)
그룹 1 · 사업 이용 고객 | 15:30 | 15:40 | 10 | 법·제도 인식 | 법령 안내 슬라이드
그룹 1 · 사업 이용 고객 | 15:40 | 15:50 | 10 | 종합·NPS·신규 수요
그룹 1 · 사업 이용 고객 | 15:50 | 16:00 | 10 | 마무리
그룹 2 · 사업협력 단체 · 2026-09-08(화) · 스포츠안전재단 교육장 (서울 송파구 올림픽로 424, 올림픽공원 테니스경기장 3층)
회차 | 시작 | 종료 | 소요(분) | 파트 | 송출 · 안내
그룹 2 · 사업협력 단체 | 14:00 | 14:10 | 10 | 도입 | 사업명 변경 안내 · 특장점 3가지 슬라이드 · 서면 평가지 작성
그룹 2 · 사업협력 단체 | 14:10 | 14:30 | 20 | 협업 경험
그룹 2 · 사업협력 단체 | 14:30 | 14:50 | 20 | 제도 연계 | 법령 안내 슬라이드
그룹 2 · 사업협력 단체 | 14:50 | 15:10 | 20 | 회원·산하단체 안내
그룹 2 · 사업협력 단체 | 15:10 | 15:25 | 15 | 정책적 역할
그룹 2 · 사업협력 단체 | 15:25 | 15:40 | 15 | 개선 제안·협력 확대
그룹 2 · 사업협력 단체 | 15:40 | 15:50 | 10 | 예비
그룹 2 · 사업협력 단체 | 15:50 | 16:00 | 10 | 마무리
그룹 3 · 손해구제 전문가 · 2026-09-15(화) · 패스트파이브 삼성1호점 (서울 강남구 테헤란로87길 36 City Airport Tower 24층)
회차 | 시작 | 종료 | 소요(분) | 파트 | 송출 · 안내
그룹 3 · 손해구제 전문가 | 14:00 | 14:10 | 10 | 도입 | 사업명 변경 안내 · 특장점 3가지 슬라이드 · 서면 평가지 작성
그룹 3 · 손해구제 전문가 | 14:10 | 14:35 | 25 | 시장 포지셔닝 진단
그룹 3 · 손해구제 전문가 | 14:35 | 14:50 | 15 | 차별성 검증
그룹 3 · 손해구제 전문가 | 14:50 | 15:05 | 15 | 리스크 진단
그룹 3 · 손해구제 전문가 | 15:05 | 15:20 | 15 | 청구 프로세스 평가
그룹 3 · 손해구제 전문가 | 15:20 | 15:30 | 10 | 법·제도 인식 | 법령 안내 슬라이드
그룹 3 · 손해구제 전문가 | 15:30 | 15:50 | 20 | 개선·발전 방향
그룹 3 · 손해구제 전문가 | 15:50 | 16:00 | 10 | 마무리
그룹 4 · 재단 내부 관계자 · 2026-09-17(목) · 스포츠안전재단 교육장 (서울 송파구 올림픽로 424, 올림픽공원 테니스경기장 3층)
회차 | 시작 | 종료 | 소요(분) | 파트 | 송출 · 안내
그룹 4 · 재단 내부 관계자 | 14:00 | 14:10 | 10 | 도입 | 사업명 변경 안내
그룹 4 · 재단 내부 관계자 | 14:10 | 14:30 | 20 | 운영 현황
그룹 4 · 재단 내부 관계자 | 14:30 | 14:45 | 15 | 내부 인식
그룹 4 · 재단 내부 관계자 | 14:45 | 14:55 | 10 | 법·제도 인식 | 법령 안내 슬라이드
그룹 4 · 재단 내부 관계자 | 14:55 | 15:15 | 20 | 개선 과제
그룹 4 · 재단 내부 관계자 | 15:15 | 15:30 | 15 | 자원·제도적 제약
그룹 4 · 재단 내부 관계자 | 15:30 | 15:50 | 20 | 향후 방향 | 서면 평가지 작성
그룹 4 · 재단 내부 관계자 | 15:50 | 16:00 | 10 | 마무리
참석자 등록은 시작 10분 전부터. 시작 후 10분까지 입장 가능. 사후 서면 의견은 종료 후 3영업일 이내 접수.